## 交资计划
填写说明 | 有效性筛选 |  |  |  |  | 填写机房详细地址 | 有效性筛选 | 填写验收工单号 |  |  | 必填 | 必填 | 有效性筛选 | 有效性筛选 | [18 empty] | 安排交资计划是否上站，有效性筛选 | 到站点现场后，是否进站，有效性筛选 | 填写三联单验收结果，有效性筛选 | 未通过或未验收原因分类，有效性筛选 | 未通过或未验收详细原因说明
序号 | 是否需要上站（有下拉选项） | 需求号 | 站号 | 小区号 | 站名 | 机房详细地址 | 专业 | 一站一单工单号 | 验收内容 | 验收性质 | 共站2G站号 | 共站2G站名 | 区县(下拉选项) | 分公司 | 计划上站验收时间 | 联系人 | 实际上站验收时间 | 拆除工单 | 利旧工单 | 建设中心项目经理 | 建设中心区域 | 分公司验收人员（网优或代维的姓名电话） | 代维单位 | 监理单位 | 监理人员 | 监理电话 | 厂家单位 | 厂家联系人 | 厂家电话 | 主设备厂家 | 原结构 | 现结构 | 是否上站 | 是否进站 | 交资结果 | 原因分类 | 原因描述
1 | 不需复测，需上站 | GSM14080457 | M23780 | M23780 | 丰台紫芳园五区M1 | 北京市丰台区方庄6号/B1车库通信机房 | 2G微 | BJ-361-150826-13 | 新建站 | 交资 |  |  | 东南 | 城二分公司 | 2015-10-26 | 郝福利15010334403 |  |  |  | 艾飞 | 城二分公司 |  |  | 中网联 | 潘进华 | 18901168813 | 中通股份 | 张钰 | 13681473655 | 诺西 | 0 | 03+03+03
2 | 不需复测，需上站 | GSM14080457 | M23787 | M23787 | 丰台紫芳园五区M2 | 北京市丰台区方庄6号/B1车库通信机房 | 2G微 | BJ-361-150826-14 | 新建站 | 交资 |  |  | 东南 | 城二分公司 | 2015-10-26 | 郝福利15010334403 |  |  |  | 艾飞 | 城二分公司 |  |  | 中网联 | 潘进华 | 18901168813 | 中通股份 | 张钰 | 13681473655 | 诺西 | 0 | 04+04+04+04
|  | GSM14080457 |  | M2285 | 丰台紫芳园五区M3 |  |  | BJ-361-150826-17
|  | TDL14080913 |  |  | 丰台紫芳园五区1HLM |  |  | BJ-362-150811-8
|  | TDL14101330 |  |  | 丰台紫芳园五区2HLM |  |  | BJ-362-150811-9
3 | 不需复测，需上站 | GSM14080457 | M23823 | M23823 | 丰台紫芳园五区M3 | 北京市丰台区方庄6号/B1车库通信机房 | 2G微 | BJ-361-150826-17 | 新建站 | 交资 |  |  | 东南 | 城二分公司 | 2015-10-26 | 郝福利15010334403 |  |  |  | 艾飞 | 城二分公司 |  |  | 中网联 | 潘进华 | 18901168813 | 中通股份 | 张钰 | 13681473655 | 诺西 | 0 | 04+04+04+04
4 | 不需复测，需上站 | TDL14080913 | 97478 | 97478 | 丰台紫芳园五区1HLM | 北京市丰台区方庄6号/B1车库通信机房 | LTE微 | BJ-362-150811-8 | 新建站 | 交资 | M23780 | 丰台紫芳园五区M1 | 东南 | 城二分公司 | 2015-10-26 | 郝福利15010334403 |  |  |  | 艾飞 | 城二分公司 |  |  | 中网联 | 潘进华 | 18901168813 | 中通股份 | 张钰 | 13681473655 | 华为 |  | 01+01+01+01+01
5 | 不需复测，需上站 | TDL14101330 | 97479 | 97479 | 丰台紫芳园五区2HLM | 北京市丰台区方庄6号/B1车库通信机房 | LTE微 | BJ-362-150811-9 | 新建站 | 交资 | M23787 | 丰台紫芳园五区M2 | 东南 | 城二分公司 | 2015-10-26 | 郝福利15010334403 |  |  |  | 艾飞 | 城二分公司 |  |  | 中网联 | 潘进华 | 18901168813 | 中通股份 | 张钰 | 13681473655 | 华为 |  | 01+01+01+01+01

## 有效性筛选数据 (hidden)
区县 | 分公司 | 施工单位 | 监理单位 | 专业 | 是否需上站 | 交资验收结果 | 已通过 | 未通过 | 未验收
东城 | 城一分公司 | 东方世纪 | 驰跃翔 | 2G微 | 需复测，需上站 |  |  | 标签、资产信息问题 | 工建更改验收计划
西城 | 城二分公司 | 东方信联 | 煜金桥 | TD微 | 不需复测，需上站 |  |  | 电费问题 | 分公司更改验收计划
朝阳 | 城三分公司 | 福建先创 | 北京诚公 | LTE微 | 不需复测，不需上站 |  |  | 机房环境问题 | 工建未上站
海淀 | 通州分公司 | 工程局 | 网桥 | WLAN微 |  |  |  | 提供资料不完整（协议问题、业主关系） | 分公司未上站
丰台 | 平谷分公司 | 光环电信 | 中网联 |  |  |  |  | 网优未收到计划 | 已上站未进站
石景山 | 密云分公司 | 广东中人 | 广东达安 |  |  |  |  | 业主问题
通州 | 顺义分公司 | 杭州纵横 | 深圳都信 |  |  |  |  | 重复验资
平谷 | 怀柔分公司 | 合力电信 | [5 empty] | 未按图施工
密云 | 昌平分公司 | 南京广电 | [5 empty] | 施工工艺问题
顺义 | 延庆分公司 | 诺西 | [5 empty] | 交资验收标准外问题
怀柔 | 房山分公司 | 润建通信 | [5 empty] | 其他问题
昌平 | 大兴分公司 | 三维
延庆 |  | 上海鑫众
门头沟 |  | 上海中兴
房山 |  | 深圳国人
大兴 |  | 四川德泰
天津京信
武汉虹信
裕源大通
远江信息
浙江方大
浙江和勤
中通股份
中通建北京局
中通五局

## 现场登记表
现 场 登 记 表
站名 | 站号 | 资产名称 | 资产编号 | 资产暂估金额（元）（不填写） | 验收时间 | 部门 | 项目经理 | 交资已完成（不填写） | 需求号 | 结构 | 厂商 | 型号 | 单位 | 数量 | 详细地址 | 设备情况 | 地点代码 | 备注
西城福尼特ZLM | 83775 | GPS天线 | JZL0227978 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | TDL13084996 | O1+O1 | 中兴 |  | 个 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特ZLM | 83775 | 机架 | JZL0228535 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | TDL13084996 | O1+O1 | 中兴 |  | 块 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特ZLM | 83775 | 基带处理板 | JZL0227160 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | TDL13084996 | O1+O1 | 中兴 |  | 块 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特ZLM | 83775 | 远端射频单元 | JZL0230159 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | TDL13084996 | O1+O1 | 中兴 |  | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特ZLM | 83775 | 远端射频单元 | JZL0230160 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | TDL13084996 | O1+O1 | 中兴 |  | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M1 | M24112 | 交流配电箱 | JZ00961619 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 恒圣环 | 220V/32A | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M1 | M24112 | 传输综合架 | CS00300120 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 1800mm*600mm*300mm | 常州太平 | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M1 | M24112 | 基站室内单元 | JZ00961025 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 诺西 | ESMB | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M1 | M24112 | 远端射频单元 | JZ00961245 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 诺西 | FHDA | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M1 | M24112 | 室内分布系统 | JZ00092689 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 中通股份 |  | 套 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M2 | M2285 | 基站室内单元 | JZ00961026 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 诺西 | ESMB | 个 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M2 | M2285 | 远端射频单元 | JZ00961246 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 诺西 | FHDA | 副 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米
西城福尼特M2 | M2285 | 室内分布系统 | JZ00092690 |  | 2014-11-13 | 城二分公司 | 艾飞 |  | GSM14090006 | O6 | 中通股份 |  | 块 | 1 | 北京市西城区马甸桥东100米

## 统计表
交资计划统计
分公司 | 2G | TD | LTE | wlan | 总计
城一分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
城二分公司 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
城三分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
昌平分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
顺义分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
通州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
房山分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
大兴分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平谷分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
怀柔分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
密云分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
延庆分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5