## 可安排上站
序号 | 区域(不需填写) | 区县 | 型(下拉选项) | 基站开通工单 | 开站类型 | 站号 | 站名 | 小区号 | 一站一单号（仅2G/TD） | 需求号 | 特殊开通原因（下拉选项） | 设计单位 | 施工单位 | 施工单位联系人电话 | 监理单位 | 监理单位联系人电话 | 问题器件厂商 | 整改完成时间（2013-X-X) | 建设中心问题反馈描述 | 建设中心区域 | 建设中心项目经理 | 计划整改完成时间 | 是否归档 | 是否有三联单 | 待开通确认日期（2013-X-X) | 基站状态（下拉选项） | 如K列勾选“建设中心调测”，则写明原因（如未提交资料等） | 接维日期（2013-X-X)（宏站J/M列日期一样） | 计划上站验收日期（2013-X-X) | 实际上站验收日期（2013-X-X) | 维护部门联系人 | 联系人电话 | 主设备代维公司 | 分布代维公司 | 验收未通过主要原因类别（下拉选项） | 验收未通过次要原因类别（下拉选项） | 验收未通过原因详述 | 整改截止日期（2013-X-X) | 问题是否解决（下拉选项） | 整改后仍未解决的问题 | 维护责任部门 | 协议情况 | 共站站名 | 共站站号 | 共站交维情况 | 协议情况 | 告警情况
1 | 西南-市区 | 西城 | 2G微 | ID-3750-131016-00033 | 新建站 | M29577 | 西城区青年湖小学M |  | ID-3241-130418-00033 | XQ23964 |  | 北京市电话通信设计院有限公司 | 邦讯 | 赵凯南13522513881 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 赫斌 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
2 | 东北-市区 | 东城 | LTE微 |  | 新建站 |  | 东城中宣部事业楼HLM |  |  | TDL15060504 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 于俊文13552118452 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 朱磊 | 13701019759
3 | 东北-市区 | 东城 | LTE微 | BJ-362-150724-22 | 新建站 | 97460 | 东城搜宝崇文HLM |  | BJ-362-150724-22 | TDL15050892 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 于俊文13552118452 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 朱磊 | 13701019759
4 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141126-36 | 新建站 | 83195 | 西城西环广场C座1ZLM |  | BJ-362-141126-36 | TDL12120089 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
5 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141126-39 | 新建站 | 83196 | 西城西环广场C座2ZLM |  | BJ-362-141126-39 | TDL14110902 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
6 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141126-41 | 新建站 | 92643 | 西城西环广场D座1ZLM |  | BJ-362-141126-41 | TDL14110901 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
8 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141126-43 | 新建站 | 92645 | 西城西环广场D座3ZLM |  | BJ-362-141126-43 | TDL14110903 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
9 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150326-7 | 新建站 | 95390 | 西城西环广场地下新楼ZLM |  | BJ-362-150326-7 | TDL15030072 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
11 | 西南-市区 | 西城 | 2G微 | ID-3750-140521-00007 | 新建站 | M39003/47063 | 西环广场DCSM2 |  | ID-3750-140521-00007 | XQ0393 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 戴维13466767584 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
13 | 西南-市区 | 西城 | 2G微 | ID-3750-130726-00008 | 扩容3G+TD/LTE/WLAN | M25032、M29151、M28689 | 西环广场M1、西环广场M2、西环广场M3 |  | ID-3750-130726-00008 | XQ18190 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 戴维13466767584 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
14 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-362-141219-12 | 新建站 | M27915 | 恋日家园二期M4 |  | BJ-362-141219-12 | TDL13090504 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 张文超13552118452 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
15 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-362-141219-13 | 新建站 | M27916 | 恋日家园二期M5 |  | BJ-362-141219-13 | TDL14120449 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 张文超13552118452 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
16 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-140926-19 | 新建站 | 73056 | 西城前门西大街路灯杆HLG |  |  | TDL12110511 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
17 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141013-38 | 新建站 | 49654 | 丰台海上海花园6号楼东侧TDG |  |  | TD14090124 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
18 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141030-23 | 新建站 | 49661 | 丰台丽泽路临27号TDG |  |  | TD14011858 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
19 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-150107-20 | 新建站 | 90964 | 西城新街口东街东路灯杆ZLG |  |  | TDL14051751 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 赵树科 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
20 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150327-95 | 新建站 | 90882 | 丰台园博园桥北ZLG |  |  | TDL14040248 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
24 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150619-58 | 新建站 | 93971 | 丰台戏曲职业学院ZL |  |  | TDL13064612 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
25 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150323-70 | 新建站 | 93915 | 丰台米粮屯西F频ZLG |  |  | TDL14110538 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
26 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140915-5 | 新建站 | 90530 | 丰台大瓦窑桥西ZLG |  |  | TDL13063815 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
27 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150119-48 | 新建站 | 93784 | 丰台白草洼村南F频ZLG |  |  | TDL14101189 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 曹洪亮18210352589 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
28 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150116-29 | 新建站 | 93921 | 丰台太子峪村东F频ZLG |  |  | TDL14110590 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 曹洪亮18210352589 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
29 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150121-11 | 新建站 | 93924 | 丰台二七机车金属厂F频ZLG |  |  | TDL14110612 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 曹洪亮18210352589 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
30 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140609-105 | 新建站 | 79775 | 丰台新兴路桥三分公司ZL |  |  | TDL13063985 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 王会昌18515806298 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
31 | 西南-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-141119-103 | 新建站 | 87461 | 东城化工供销公司HLG |  |  | TDL14051483 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 王会昌18515806298 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 马永良 | 13718061006
34 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150610-9 | 新建站 | 93735 | 丰台大富庄村南F频ZLG |  |  | TDL14110118 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 王会昌18515806298 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
35 | 东北-市区 | 东城 | 2G宏 | BJ-361-140820-8 | 新建站 | 49731 | 东城东华门翠明庄宾馆DCS |  | BJ-361-140820-8 | 2013002411 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 马永良 | 13718061006
36 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-140705-17 | 新建站 | 73924 | 东城东华门翠明庄宾馆HL |  |  | TDL12110170 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 马永良 | 13718061006
38 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-140606-30 | 新建站 | 49287 | 丰台中福丽宫品牌基地东南TDG |  | BJ-362-140606-30 | TD14040434 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
39 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140724-85 | 新建站 | 87884 | 丰台中福丽宫品牌基地东南F频ZL |  |  | TDL14060703 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
40 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-140819-19 | 新建站 | 49607 | 丰台北水嘉伦水产市场TD |  | BJ-362-140819-19 | TD14060051 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
41 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140402-00016 | 共现网 | 71809 | 丰台翠源居ZL |  |  | TDL13062854 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
42 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140329-00015 | 新建站 | 73652 | 丰台四方景园二区HL |  |  | TDL13060935 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
43 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140120-00056 | 共现网 | 72271 | 丰台新发地桥南ZL |  |  | TDL13064703 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
44 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140430-00049 | 新建站 | 79361 | 丰台莲怡园二区3号楼ZL |  |  | TDL13062775 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
45 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140118-00001 | 共现网 | 71849 | 丰台交通干部训练基地ZL |  |  | TDL13062895 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
46 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140120-00118 | 新建站 | 72523 | 丰台碧爽秋东ZL |  |  | TDL13063761 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
47 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-141029-7 | 共现网 | 87293 | 东城恒通伟业大厦FNL |  |  | TDL14051096 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 马永良 | 13718061006
48 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140731-30 | 新建站 | 87851 | 丰台碧爽秋东F频ZL |  |  | TDL14060671 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
50 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | ID-3749-140329-00007 | 新建站 | 8241 | 丰台四方景园三区2号楼TD |  | ID-3749-140329-00007 | TD12081261 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
52 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-140513-60 | 新建站 | 47647 | 丰台莲怡园二区3号楼TD |  | BJ-362-140513-60 | TD12081857 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
53 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140120-00117 | 新建站 | 72527 | 丰台兆丰园三区9号楼ZL |  |  | TDL13063764 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
54 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140722-153 | 新建站 | 87850 | 丰台晓月园F频ZL |  |  | TDL14060672 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
55 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140724-72 | 新建站 | 87852 | 丰台兆丰园三区9号楼F频ZL |  |  | TDL14060674 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
56 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | ID-3749-140114-00032 | 新建站 | 47804 | 丰台兆丰园三区9号楼TD |  | ID-3749-140114-00032 | TD12081810 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
57 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 | ID-3750-140117-00016 | 新建站 | 48681 | 丰台兆丰园三区9号楼DCS |  | ID-3750-140117-00016 | 792499 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
58 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140708-43 | 新建站 | 80543 | 丰台日新家园1号楼HL |  |  | TDL14020066 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
59 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141218-148 | 新建站 | 48654 | 丰台日新家园1号楼TD |  | BJ-362-141218-148 | TD14020591 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
60 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | ID-3749-131209-00008 | 新建站 | 35681 | 丰台郭公庄TDG |  | ID-3749-131209-00008 | TD12081909 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
61 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140319-00076 | 新建站 | 72762 | 丰台新宫家园1区2号楼东侧ZL |  |  | TDL13064021 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
62 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140509-00092 | 共现网 | 72086 | 丰台小屯加油站东ZL |  |  | TDL13063702 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
63 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140509-00105 | 共现网 | 72088 | 丰台小屯中学ZL |  |  | TDL13063704 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
64 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140722-162 | 新建站 | 87846 | 丰台郭公庄站F频ZL |  |  | TDL14060684 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
65 | 东南-市区 | 东城 | LTE微 | BJ-362-151012-40 | 新建站 | LTE84436 | 东城名敦写字中心A2号楼HLM | 84436 | BJ-362-151012-40 | TDL13080011 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 朱磊 | 13701019759 | [12 empty] | / | /
67 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150616-17 | 新建站 | LTE83286 | 西城似海怡家ZLM | 83286 | BJ-362-150616-17 | TDL13082435 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [12 empty] | / | / | 否
68 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150621-2 | 新建站 | LTE97249 | 西城泰康国际大厦2ZLM | 97249 | BJ-362-150621-2 | TDL14020944-2 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [12 empty] | / | / | 否
70 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150513-2 | 新建站 | LTE97176 | 西城复兴商业城ZLM | 97176 | BJ-362-150513-2 | TDL13081625 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [12 empty] | / | / | 否
72 | 西南-市区 | 崇文 | LTE宏 | BJ-362-140725-111 | 新建站 | 87499 | 崇文广渠家园HL |  |  | TDL13060667 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 马永良 | 13718061006 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议
74 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141016-112 | 新建站 | 90545 | 丰台东安街部队招待所ZL |  |  | TDL13063809 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
76 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141212-193 | 新建站 | 90943 | 丰台葆台小学西北ZLG |  |  | TDL14110157 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
77 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150115-48 | 新建站 | 93792 | 丰台长辛店铁通营业厅F频ZL |  |  | TDL14110611 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
80 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150206-70 | 新建站 | 87643 | 丰台成仪路109号HL |  |  | TDL14110499 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
82 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150414-73 | 新建站 | 90504 | 西城建筑工程学院图书馆ZL |  |  | TDL14030818 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
83 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150422-67 | 新建站 | 93930 | 丰台花乡世界名园东ZLG |  |  | TDL14110673 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
85 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150414-65 | 新建站 | 94004 | 西城北京建筑大学卫生所ZL |  |  | TDL14051762 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 否
86 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-140916-76 | 共现网 | 83844 | 西城鼎元国际中心ZLM | 83844 | BJ-362-140916-76 | TDL13082445 |  | 北京规划院 | 杭州纵横 | 潘磊 13601147228 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否 | 鼎元国际中心M | 26538
87 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-141219-224 | 共现网 | 95206 | 丰台诺德中心1ZLM | 95206 | BJ-362-141219-224 | TDL13084959 |  | 北京规划院 | 杭州纵横 | 潘磊 13601147228 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否 | 丰台诺德中心M2 | 47214
90 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150619-107 | 新建站 | 97248 | 西城北大妇产儿童医院老楼ZLM | 97248 | BJ-362-150619-107 | TDL14120505 |  | 北京规划院 | 杭州纵横 | 潘磊 13601147228 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
91 | 东南-市区 | 东城 | 2G宏 | ID-3750-131227-00035 | 新建站 | 36897 | 东城雅宝公寓GDCS |  |  | XQ24506 |  | 中京移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006
92 | 东南-市区 | 东城 | LTE宏 | ID-3270-140115-00025 | 新建站 | 74683 | 东城南门仓胡同HL |  |  | TDL12110794 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006
93 | 东南-市区 | 崇文 | LTE宏 | ID-3270-140228-00007 | 新建站 | 73731 | 崇文天坛东门站HLG |  |  | TDL13060847 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006
94 | 东南-市区 | 崇文 | 2G宏 | ID-3750-131231-00035 | 新建站 | 44227 | 崇文五十中学DCS |  |  | XQ25779 |  | 中京移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006
97 | 西南-市区 | 西城 | TD宏 | ID-3749-131230-00024 | 新建站 | 19574 | 西城荣泽府西北TDG |  |  | TD10090009 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
99 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | ID-3270-140219-00111 | 新建站 | 72640 | 西城公安大学北门ZL |  |  | TDL13062420 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
101 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | ID-3270-140319-00094 | 新建站 | 70693 | 西城新康社区服务站南ZL |  |  | TDL12110723 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
102 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | ID-3270-140123-00018 | 新建站 | 70268 | 西城新街口外大街甲8号院ZL |  |  | TDL12110606 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
103 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150205-54 | 新建站 | 90951 | 丰台青秀城南ZLG |  | BJ-362-150205-54 | TDL14110193 |  | 中移北分 | 京都新网 | 李工13301107585 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
104 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140723-105 | 新建站 | 88015 | 丰台世界公园西南ZLG |  | BJ-362-140723-105 | TDL14051547 |  | 中移北分 | 京都新网 | 李工13301107585 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
105 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150324-49 | 新建站 | 94015 | 丰台世界公园西ZLG |  | BJ-362-150324-49 | TDL14040259 |  | 电信规划院 | 京都新网 | 李工13301107585 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
106 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-141209-70 | 新建站 | 87514 | 东城康铭大厦HLG |  | BJ-362-141209-70 | TDL13121021 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 马永良 | 13718061006
107 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140928-58 | 新建站 | 90507 | 丰台纪家庙环卫汽车站ZLG |  | BJ-362-140928-58 | TDL14040270 |  | 电信规划院 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
108 | 东南-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-141119-119 | 新建站 | 87505 | 崇文鑫企旺写字楼HL |  | BJ-362-141119-119 | TDL14051456 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 马永良 | 13718061006
110 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-141227-28 | 新建站 | 90515 | 宣武北京市第十四中学ZL |  | BJ-362-141227-28 | TDL14070148 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
111 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150203-35 | 新建站 | 91504 | 丰台北京宴ZL |  | BJ-362-150203-35 | TDL14051725 |  | 电信规划院 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
112 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141028-130 | 新建站 | 90892 | 丰台嘉园三里13号楼ZL |  | BJ-362-141028-130 | TDL13064571 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
113 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141205-75 | 新建站 | 90481 | 丰台诺德中心5号楼ZL |  | BJ-362-141205-75 | TDL13063037 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
114 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140919-15 | 新建站 | 72935 | 丰台南苑露营公园西ZLG |  | BJ-362-140919-15 | TDL13063900 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
115 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150124-6 | 新建站 | 93951 | 丰台梅市口首航超市ZL |  | BJ-362-150124-6 | TDL14110734 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
116 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141209-41 | 新建站 | 90912 | 丰台景蓝家园东ZLG |  | BJ-362-141209-41 | TDL14060857 |  | 中移北分 | 京都新网 | 王慧昌15510055853 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
117 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141220-13 | 新建站 | 90020 | 丰台珠光御景西北F频ZLG |  | BJ-362-141220-13 | TDL14051634 |  | 中移北分 | 京都新网 | 王慧昌15510055853 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
119 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141114-16 | 新建站 | 90306 | 丰台冠京隆市场ZL |  | BJ-362-141114-16 | TDL14051688 |  | 中移北分 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
120 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141205-40 | 新建站 | 90513 | 丰台角门南路兴琦家园ZL |  | BJ-362-141205-40 | TDL14051724 |  | 中移北分 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
121 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141202-31 | 新建站 | 71768 | 丰台风格与林元亨物业ZL |  | BJ-362-141202-31 | TDL13062672 |  | 中移北分 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
122 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140807-13 | 新建站 | 90533 | 丰台岳各庄加油站ZLG |  | BJ-362-140807-13 | TDL13062762 |  | 电信规划院 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
123 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140819-7 | 新建站 | 79630 | 丰台园博园P5停车场ZLG |  | BJ-362-140819-7 | TDL14030790 |  | 中移北分 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
124 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141114-77 | 新建站 | 72662 | 丰台玉林东里南ZLG |  | BJ-362-141114-77 | TDL13063016 |  | 中移北分 | 京都新网 | 罗红18910231576 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
125 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141202-17 | 新建站 | 79386 | 丰台北京市第十中学F频ZL |  | BJ-362-141202-17 | TDL14030584 |  | 中移北分 | 京都新网 | 罗红18910231576 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
126 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141113-38 | 新建站 | 90509 | 丰台祥龙物流公司南ZLG |  | BJ-362-141113-38 | TDL14051399 |  | 中移北分 | 京都新网 | 罗红18910231576 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
127 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150129-85 | 新建站 | 93904 | 丰台菜户营东街ZLG |  | BJ-362-150129-85 | TDL14051568 |  | 电信规划院 | 京都新网 | 罗红18910231576 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
128 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141223-43 | 新建站 | 93716 | 丰台天海汽修厂南ZLG |  | BJ-362-141223-43 | TDL14110156 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
129 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150124-14 | 新建站 | 93947 | 丰台世纪商务馆ZL |  | BJ-362-150124-14 | TDL14110086 |  | 中移北分 | 京都新网 | 王慧昌15510055853 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
130 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-150420-4 | 新建站 | 4734 | 丰台解放军302医院传染病临床培训基地M1 | 4734 | BJ-361-150420-4 | GSM14090205 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
131 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-150420-19 | 新建站 | 4752 | 丰台解放军302医院传染病临床培训基地M2 | 4752 | BJ-361-150420-19 | GSM14090205 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
134 | 东北-市区 | 东城 | LTE微 | BJ-362-150623-35 | 新建站 | 97378 | 东城东四西大街155号HLM | 97378 | BJ-362-150623-35 | TDL13082910 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 朱磊 | 13701019759 | [9 empty] | 共现网 | 东城东四西大街155号M | 20277 | 否
135 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-140701-23 | 新建站 | 47420 | 丰台中海九号公馆北区M | 47420 | BJ-361-140701-23 | GSM14030491 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
136 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-140624-110 | 新建站 | 67508 | 丰台洋桥海户西里小区ZLM | 67508 | BJ-362-140624-110 | TDL13070887 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 共现网 | 洋桥海户西里小区RM | 25944 | 否 |  | 否
137 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-140609-24 | 新建站 | 29634 | 中堂1-5M1 | 29634 | BJ-361-140609-24 | XQ18685 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 张悦来15011383953 | 驰跃翔 | 侯京全18612297062 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
138 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-140609-33 | 新建站 | 29635 | 中堂1-5M2 | 29635 | BJ-361-140609-33 | XQ18685 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 张悦来15011383953 | 驰跃翔 | 侯京全18612297062 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
139 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-141102-47 | 新建站 | 29636 | 中堂1-5M3 | 29636 | BJ-361-141102-47 | XQ18685 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 张悦来15011383953 | 驰跃翔 | 侯京全18612297062 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
140 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-141105-1 | 新建站 | 49093 | 中堂1-5M4 | 49093 | BJ-361-141105-1 | XQ18685 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 张悦来15011383953 | 驰跃翔 | 侯京全18612297062 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
141 | 西南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-141106-9 | 新建站 | 49094 | 中堂1-5M5 | 49094 | BJ-361-141106-9 | XQ18685 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 张悦来15011383953 | 驰跃翔 | 侯京全18612297062 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [9 empty] | 新建站 |  |  | 否 |  | 否
142 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-141029-131 | 新建站 | 67660 | 丰台章丘海泰饭店ZLM |  |  | TDL13065078 |  | 中移北分 | 裕源大通 | 王复强13552665368 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
143 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-150205-15 | 新建站 | 95330 | 丰台燕丰饭店ZLM |  |  | TDL13086877 |  | 中移北分 | 裕源大通 | 王复强13552665368 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
144 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-141227-22 | 新建站 | 95287 | 丰台燕岭宾馆ZLM |  |  | TDL14120462 |  | 中移北分 | 裕源大通 | 王复强13552665368 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
145 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150611-99 | 新建站 | 97384 | 西城燕莎盛世大厦HLM |  |  | TDL15020156 |  | 中移北分 | 裕源大通 | 王复强13552665368 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [7 empty] | 2015-10-29 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
148 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140410-00029 | 新建站 | 72934 | 丰台范庄子南ZLG |  | ID-3270-140410-00029 | TDL13064044 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
149 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140926-59 | 共现网 | 87984 | 丰台范庄子南F频ZLG |  | BJ-362-140926-59 | TDL14060810 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [10 empty] | 丰台范庄子南ZLG | 72934 |  |  | 否
152 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150911-23 | 共现网 | 73255 | 丰台大红门路T10031路灯杆HLG |  | BJ-362-150911-23 | TDL13060867 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-26 |  | 郝福利 | 15010334403 | [10 empty] | 丰台景蓝家园东 |  |  |  | 否
153 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-140520-893 | 共现网 | 87305 | 东城大兴胡同FNL |  | BJ-362-140520-893 | TDL14051107 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006 | [10 empty] | 东城大兴胡同NTD
154 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-361-150612-12 | 共现网 | 12974 | 东城三联书店DCS |  | BJ-361-150612-12 | XQ23097 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006 | [10 empty] | 东城三联书店HL | 75208
155 | 东北-市区 | 东城 | LTE宏 | BJ-362-150722-68 | 共现网 | 95931 | 东城正义路邮电局HL |  | BJ-362-150722-68 | TDL14041167 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-27 |  | 马永良 | 13718061006 | [10 empty] | 东城正义路邮电局ZTD | 17997
156 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150720-24 | 新建站 | 98213 | 丰台天府大酒店ZL |  | BJ-362-150720-24 | TDL15030101 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
157 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150619-75 | 新建站 | 98157 | 丰台侯家峪村委会F频ZLG |  | BJ-362-150619-75 | TDL14051660 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
158 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150619-88 | 新建站 | 98165 | 丰台卢沟桥绿野种植场ZLG |  | BJ-362-150619-88 | TDL15050888 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
159 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150724-23 | 新建站 | 93945 | 丰台长兴路5号院东北F频ZLG |  | BJ-362-150724-23 | TDL14101190 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
160 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150723-12 | 新建站 | 98195 | 八一军体大队 F频 |  | BJ-362-150723-12 | TDL14030080 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
161 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150803-10 | 新建站 | 98045 | 丰台西王佐村南ZLG |  | BJ-362-150803-10 | TDL14051656 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
162 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150720-9 | 新建站 | 79304 | 丰台下庄南桥F频ZLG |  | BJ-362-150720-9 | TDL14017466 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
163 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-150722-62 | 新建站 | 95715 | 西城解放军报社招待所ZL |  | BJ-362-150722-62 | TDL14110024 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
164 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-150811-12 | 新建站 | 98006 | 西城赵登禹路T10031灯杆ZLG |  | BJ-362-150811-12 | TDL14110493 |  | 中移北分 | 中通股份 | 李明13717836668 | 网桥 | 鹭鸶18611888266 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
168 | 东南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-150811-8 | 新建站 | 97478 | 丰台紫芳园五区1HLM |  | BJ-362-150811-8 | TDL14080913 |  | 中移北分 | 中通建设股份 | 张钰13681473655 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
169 | 东南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-150811-9 | 新建站 | 97479 | 丰台紫芳园五区2HLM |  | BJ-362-150811-9 | TDL14101330 |  | 中移北分 | 中通建设股份 | 张钰13681473655 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2015-10-28 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
170 | 西南-市区 | 宣武 | LTE微 | BJ-362-141216-77 | 共现网 | 95342 | 西城友谊医院ZLM |  |  | TDL13070907 |  | 中移北分 | 中通五局 | 曹旭超13810687738 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
171 | 西南-市区 | 宣武 | LTE微 | BJ-362-141216-77 | 共现网 | 92830 | 西城友谊医院医疗保健中心ZLM |  |  | TDL13086842 |  | 中移北分 | 中通五局 | 曹旭超13810687738 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
172 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-141224-62 | 新建站 | 95308 | 丰台洋桥东里ZLM |  |  | GSM14090467 |  | 中移北分 | 中通五局 | 曹旭超13810687738 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
173 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150623-28 | 共现网 | 83318 | 西城鑫茂大厦ZLM |  |  | TDL14020093 |  | 中移北分 | 中通五局 | 曹旭超13810687738 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [7 empty] | 2012-10-27 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
174 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141202-77 | 新建站 | 48187 | 丰台芳菲路88号院东南TDG（万年花城东南角） |  |  | TD13121535 |  | 中移北分 | 中邮科 | 徐萌18211185823 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
175 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 |  | 新建站 | 72587 | 丰台万年花城东南角ZL |  |  | TDL13063031 |  | 中移北分 | 中邮科 | 徐萌18211185823 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否
178 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 |  | 新建站 | 60701 | 丰台晓月五里小区西南G |  |  | 2013002705 |  | 中移北分 | 中邮科 | 徐萌18211185823 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [7 empty] | 2015-10-30 |  | 郝福利 | 15010334403 | [14 empty] | 否

## 不予安排上站
序号 | 区域(不需填写) | 区县 | 型(下拉选项) | 基站开通工单 | 开站类型 | 站号 | 站名 | 小区号 | 一站一单号（仅2G/TD） | 需求号 | 特殊开通原因（下拉选项） | 设计单位 | 施工单位 | 施工单位联系人电话 | 监理单位 | 监理单位联系人电话 | 问题器件厂商 | 整改完成时间（2013-X-X) | 建设中心问题反馈描述 | 建设中心区域 | 建设中心项目经理 | 计划整改完成时间 | 是否归档 | 是否有三联单 | 待开通确认日期（2013-X-X) | 基站状态（下拉选项） | 如K列勾选“建设中心调测”，则写明原因（如未提交资料等） | 接维日期（2013-X-X)（宏站J/M列日期一样） | 计划上站验收日期（2013-X-X) | 实际上站验收日期（2013-X-X) | 维护部门联系人 | 联系人电话 | 主设备代维公司 | 分布代维公司 | 验收未通过主要原因类别（下拉选项） | 验收未通过次要原因类别（下拉选项） | 验收未通过原因详述 | 整改截止日期（2013-X-X) | 问题是否解决（下拉选项） | 整改后仍未解决的问题 | 维护责任部门 | 协议情况 | 共站站名 | 共站站号 | 共站交维情况 | 协议情况 | 告警情况
7 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141126-42 | 新建站 | 92644 | 西城西环广场D座2ZLM |  | BJ-362-141126-42 | TDL14110904 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 马明13811438824 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 是
10 | 西南-市区 | 西城 | 2G微 | ID-3750-130507-00007 | 新建站 | M29487、M29488 | 丰台区青塔村南里M1 |  | ID-3750-130507-00007 | 724487 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 戴维13466767584 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 是
12 | 西南-市区 | 西城 | 2G微 | ID-3750-140521-00006 | 新建站 | M39990/47194 | 西环广场DCSM1 |  | ID-3750-140521-00006 | 774331 |  | 中移北分 | 四川德泰 | 戴维13466767584 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 站名站号不一致
21 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141221-28 | 新建站 | 48651 | 丰台东铁营TDG |  |  | TD13121543 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [25 empty] | 是
22 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141218-260 | 新建站 | 49487 | 丰台二中西TDG |  |  | TD14050818 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [25 empty] | 是
23 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150316-29 | 新建站 | 93796 | 丰台经营者家园东ZLG |  |  | TDL14110687 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 张建须18518592351 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [25 empty] | 是
32 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141218-261 | 新建站 | 49734 | 丰台园博园西TDG |  |  | TD14040366 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 王会昌18515806298 | 煜金桥 | 张蒙 18501119669 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [25 empty] | 是
33 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141230-61 | 新建站 | 93770 | 丰台王佐桥南F频ZL |  |  | TDL14110539 |  | 中移北分 | 北京市电话工程公司 | 王会昌18515806298 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [25 empty] | 是
37 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 | BJ-360-140919-1 | 新建站 | 0 | 丰台中福丽宫品牌基地东南GDCS |  | BJ-360-140919-1 | GSM14040339 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 李广虎13522425937 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 张俊鹏 | [25 empty] | 网管中未找到
49 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 |  | 新建站 | 87918 | 丰台新宫家园1区2号楼东侧F频ZL |  |  | TDL14060738 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 网管中未找到
51 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | ID-3749-140110-00011 | 新建站 | 47717 | 丰台碧爽秋东TDG |  | ID-3749-140110-00011 | TD12081806 |  | 中移北分 | 电信工程局 | 房田田18310071690 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 调测
66 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150911-42 | 新建站 | LTE83789 | 西城国英1号ZLM | 83789 | BJ-362-150911-42 | TDL13085179 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [23 empty] | / | / | 是
69 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150621-3 | 新建站 | LTE97250 | 西城泰康国际大厦3ZLM | 97250 | BJ-362-150621-3 | TDL14020944-3 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [23 empty] | / | / | 是
71 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-150327-74 | 新建站 | LTE76757 | 西城二龙路医院ZLM | 76757 | BJ-362-150327-74 | TDL13081622 |  | 中移设计院 | 电信工程局 | 马晓腾15901271835 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 要金宝 | [23 empty] | / | / | 网管中未找到
73 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140924-63 | 新建站 | 90031 | 丰台珠光御景小区东F频ZLG |  |  | TDL14051612 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 是
75 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-141212-187 | 新建站 | 87234 | 丰台大红门锦苑东南HLG |  |  | TDL13061832 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 是
78 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150121-54 | 新建站 | 90303 | 西城新海苑8号院8号楼ZL |  |  | TDL12110197 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 是
79 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 | BJ-361-150212-16 | 新建站 | 11040 | 西城新海苑8号院8号楼 |  |  | XQ24891 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 是
81 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150331-44 | 新建站 | 87636 | 丰台石榴园南里18号楼HL |  |  | TDL14110093 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 是
84 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-150414-78 | 新建站 | 93902 | 丰台诚苑南里5号楼南ZLG |  |  | TDL14110565 |  | 中京移北分 | 杭州纵横 | 姜佳序13810146887 | 诚公通信 | 武晓璞18701362245 |  |  |  | 城二分公司 | 杨双利 | [20 empty] | 2013年8月后新建站，不需提供协议 |  |  |  |  | 调测
88 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-150422-70 | 共现网 | 95207 | 丰台诺德中心2ZLM | 95207 | BJ-362-150422-70 | TDL13084960 |  | 北京规划院 | 杭州纵横 | 潘磊 13601147228 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [25 empty] | 是 | 丰台诺德中心M1 | 47213
89 | 西南-市区 | 西城 | LTE微 | BJ-362-141128-232 | 共现网 | 92970 | 西城德胜国际中心C座NLM | 92970 | BJ-362-141128-232 | TDL13084710 |  | 北京规划院 | 杭州纵横 | 潘磊 13601147228 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [25 empty] | 是 | 德胜门外西北德胜国际中心（C、D座）M2 | 28155
95 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | ID-3270-131230-00024 | 新建站 | 72702 | 西城荣泽府西北ZL |  |  | TDL13121019 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [25 empty] | 是
96 | 西南-市区 | 西城 | 2G宏 | ID-3750-131230-00031 | 新建站 | 49387 | 西城荣泽府西北GDCS |  |  | GSM13111602 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 是
98 | 西南-市区 | 西城 | 2G宏 | ID-3750-140219-00012 | 新建站 | 48087 | 西城公安大学北门GDCS |  |  | XQ23265 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [25 empty] | 是
100 | 西南-市区 | 西城 | TD宏 | ID-3749-140114-00041 | 新建站 | 35187 | 西城公安大学北门TDG |  |  | TD11091043 |  | 中移北分 | 合力电信 | 王红利15910750767 | 网桥 | 王建 13601292593 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [25 empty] | 是
109 | 西南-市区 | 西城 | LTE宏 | BJ-362-141227-16 | 新建站 | 70226 | 西城车公庄北里43号楼ZL |  | BJ-362-141227-16 | TDL12110356 |  | 中移北分 | 京都新网 | 边庆龙13370169780 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [25 empty] | 是
118 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | BJ-362-140911-25 | 新建站 | 90028 | 丰台中褔丽宫ZL |  | BJ-362-140911-25 | TDL14051559 |  | 中移北分 | 京都新网 | 安库13910552293 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 何冬青 | [25 empty] | 是
132 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-140827-166 | 共现网 | 67494 | 丰台解放军第302医院1ZLM | 67494 | BJ-362-140827-166 | TDL13070253 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [20 empty] | 共现网 | 丰台解放军第302医院M1 | 47301 | 否 |  | 是
133 | 西南-市区 | 丰台 | LTE微 | BJ-362-150417-9 | 共现网 | 83759 | 丰台解放军第302医院2ZLM | 83759 | BJ-362-150417-9 | TDL14061477 |  | 中移设计院 | 武汉虹信 | 王巍13501038775 | 驰跃翔 | 张磊13910263767 |  |  |  | 城二分公司 | 李晓峰 | [20 empty] | 共现网 | 丰台解放军第302医院M2 | 47302 | 否 |  | 是
146 | 西南-市区 | 丰台 | LTE宏 | ID-3270-140408-00005 | 新建站 | 74101 | 西城会城门桥西北ZL |  | ID-3270-140408-00005 | TDL13120521 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 站名站号不一致
147 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 | BJ-361-150430-15 | 共现网 | 48481 | 西城会城门桥西北DCS |  | BJ-361-150430-15 | XQ24233 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [21 empty] | 西城会城门桥西北ZL | 74101 |  |  | 站名站号不一致
150 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 | BJ-362-141219-210 | 共现网 | 49177 | 丰台范庄子南TDG |  | BJ-362-141219-210 | TD14031355 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [21 empty] | 丰台范庄子南ZLG | 72934 |  |  | 是
151 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 | BJ-361-140924-10 | 共现网 | 5451 | 丰台范庄子南G |  | BJ-361-140924-10 | GSM14030547 |  | 中移北分 | 中通北京 | 陈海成18611352891 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [21 empty] | 丰台范庄子南ZLG | 72934 |  |  | 是
165 | 东南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-150826-13 | 新建站 | M23780 | 丰台紫芳园五区M1 |  | BJ-361-150826-13 | GSM14080457 |  | 中移北分 | 中通建设股份 | 张钰13681473655 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 网管中未找到
166 | 东南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-150826-14 | 新建站 | M23787 | 丰台紫芳园五区M2 |  | BJ-361-150826-14 | GSM14080457 |  | 中移北分 | 中通建设股份 | 张钰13681473655 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 网管中未找到
167 | 东南-市区 | 丰台 | 2G微 | BJ-361-150826-17 | 新建站 | M23823 | 丰台紫芳园五区M3 |  | BJ-361-150826-17 | GSM14080457 |  | 中移北分 | 中通建设股份 | 张钰13681473655 | 中网联 | 潘进华18901168813 |  |  |  | 城二分公司 | 夏天 | [25 empty] | 网管中未找到
176 | 西南-市区 | 丰台 | TD宏 |  | 新建站 | 47704 | 丰台北天堂村北TDG |  |  | TD14014011 |  | 中移北分 | 中邮科 | 徐萌18211185823 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 是
177 | 西南-市区 | 丰台 | 2G宏 |  | 新建站 | 8557 | 丰台北天堂村北G |  |  | GSM14030306 |  | 中移北分 | 中邮科 | 徐萌18211185823 | 中网联 | 马占鹏15321920685 |  |  |  | 城二分公司 | 孔宪泉 | [25 empty] | 是